## Control versiones
DOCUMENTO | ANEXOS DE INFORMACIÓN
VERSIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | COMENTARIOS
V01.0

## 1-Objetivos BIM
OBJETIVOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS GVA
1 | Centralizar, optimizar y asegurar la adecuada transferencia de información
1.1 | Asegurar la procedencia de la información de las entregas desde una fuente de información transparente, trazable y coherente
1.2 | Generar un activo digital con toda la información generada en las distintas fases
1.3 | Generar planos más coherentes y trazables con una fuente de información única
2 | Mejorar la efectividad de los procesos y la toma de decisiones
2.1 | Mejorar la capacidad de diseño y toma de decisiones
2.2 | Mejorar el proceso constructivo
3 | Mejorar la difusión y visualización de los trabajos realizados
3.1 | Aumentar la transparencia en la gestión de la inversión pública a través de la comunicación
3.2 | Prever las posibles afecciones a la ciudadanía o a otras administraciones
4 | Asegurar la calidad y coherencia de la información
4.1 | Evaluar de forma temprana las alternativas propuestas, detectando los puntos críticos
4.2 | Aumentar la calidad minimizando imprevistos y desviaciones disponiendo de una documentación digital fiable
5 | Garantizar la coordinación entre disciplinas en las distintas fases
5.1 | Detectar posibles interferencias que permitan la detección temprana de problemas y reducir así la presencia de riesgos
5.2 | Predecir las ocupaciones de espacios y posibles afecciones a redes de servicios
6 | Controlar técnica y económicamente el desarrollo de los trabajos
6.1 | Incluir los resultados de simulaciones (constructivas, ambientales…) en la toma de decisiones
6.2 | Reducir riesgos e incertidumbres en fase de diseño y obra a través del uso de simulaciones
6.3 | Mejorar el estudio de costes de las alternativas y verificar las mediciones
6.4 | Incluir la valoración económica basada en información clasificada y estandarizada proveniente de los modelos
6.5 | Incluir el análisis del ciclo de vida (ACV) con el objetivo de optimizar las soluciones propuestas y minimizar el impacto ambiental a lo largo de su vida útil
7 | Facilitar la gestión del activo acabado
7.1 | Generar la documentación final de obra ejecutada
7.2 | Facilitar la transferencia de información del proyecto al usuario final
7.3 | Establecer las necesidades de mantenimiento del activo según los requerimientos definidos

## 2-Usos BIM
USOS BIM
1 | Información centralizada
2 | Revisión de diseño y visualización 3D
3 | Análisis de alternativas
4 | Coordinación 3D y Gestión de colisiones
5 | Obtención de documentación 2D
6 | Obtención de mediciones
7 | Generación de infografías
8 | Simulaciones
9 | Seguimiento de obras
10 | Registro de obra ejecutada o activo construido
11 | Gestión de activos: operación y mantenimiento
12 | Programa funcional y validación de normativa
13 | Análisis del ciclo de vida (ACV)

## 3-Entregables BIM
Cod. | TIPO ENTREGABLE | Num. | Cod. | ENTREGABLE | FORMATO ENTREGABLE | FRECUENCIA
E1 | NUBES PUNTOS | 00 | E1.00 | Nube de puntos tridimensional obtenido a partir de captura de datos con escáner láser | .e57 | Al inicio del contrato
E0 | MODELO 3D | 01 | E0.01 | Modelos BIM de las distintas fases | Nativos + ifc + modelos federados (+ .ods, si procede) | En cada hito de entrega
E0 | MODELO 3D | 02 | E0.02 | Modelo de obra ejecutada | Nativos + ifc + modelos federados (+ .ods, si procede) | Al final de la obra
E1 | PLANO 2D | 01 | E1.01 | Planos del activo que lo definirán adecuadamente en relación a la fase en la que se encuentre | .dxf + .dwg + .pdf + .gpkg | En cada hito de entrega
E1 | PLANO 2D | 02 | E1.02 | Vistas y planos 2D de las distintas alternativas para analizar la adecuación de cada una de ellas | .dxf + .dwg + .pdf + .gpkg | Periódicamente según las necesidades
E1 | PLANO 2D | 03 | E1.03 | Planos del activo construido (areas, zonas, instalaciones, etc.) | .dxf + .dwg + .pdf + .gpkg | Al final de la obra
E2 | VISTA 3D | 01 | E2.01 | Vista 3D de las distintas alternativas y zonas conflictivas a nivel de diseño | ( .jpeg ¦ .png ¦ [otros] ) + .pdf | Periódicamente según las necesidades
E2 | VISTA 3D | 02 | E2.02 | Vistas 3D o secuencia en formato video del proceso constructivo previsto | ( .jpeg ¦ .png ¦ [otros] ) + .pdf | Periódicamente según las necesidades
E2 | VISTA 3D | 03 | E2.03 | Vista 3D del proyecto o la obra a realizar para comunicar a la ciudadanía | ( .jpeg ¦ .png ¦ [otros] ) + .pdf | Periódicamente según las necesidades
E2 | VISTA 3D | 04 | E2.04 | Vista 3D de las zonas conflictivas que pueden causar afecciones a la ciudadanía o a los edificios o zonas colindantes | ( .jpeg ¦ .png ¦ [otros] ) + .pdf | Periódicamente según las necesidades
E2 | VISTA 3D | 05 | E2.05 | Vistas 3D de detalle de las zonas de conexión entre las zonas afectadas por el proyecto y su entorno asegurando la coherencia entre ambas partes | ( .jpeg ¦ .png ¦ [otros] ) + .pdf | Periódicamente según las necesidades
E2 | VISTA 3D | 06 | E2.06 | Vistas 3D de simulaciones de las secuencias constructivas del proyecto para optimizar los procesos desde el punto de vista contructivo, ambiental, etc. | ( .jpeg ¦ .png ¦ [otros] ) + .pdf | Periódicamente según las necesidades
E2 | VISTA 3D | 07 | E2.07 | Vistas 3D para analizar y asegurar la viabilidad del proceso constructivo previsto para reducir riesgos o incertidumbres | ( .jpeg ¦ .png ¦ [otros] ) + .pdf | Periódicamente según las necesidades
E3 | TABLA-LISTADO | 01 | E3.01 | Listado de todos los documentos entregados en una tabla organizada y depositada en el CDE | .ods + .pdf | En cada entrega (documento vivo)
E3 | TABLA-LISTADO | 02 | E3.02 | Tabla comparativa de las distintas alternativas y el coste de las mismas a través de las mediciones extraidas del modelo | .ods + .pdf | Periódicamente según las necesidades
E3 | TABLA-LISTADO | 03 | E3.03 | Presupuesto y certificaciones de obra donde se incluya el % del PEM extraido de los modelos | .ods + .pdf + bc3 | En cada hito de entrega / mensualmente
E3 | TABLA-LISTADO | 04 | E3.04 | Tabla relacionando los objetos con todos los parámetros previstos para el mantenimiento | .ods + .pdf | Periódicamente según las necesidades
E3 | TABLA-LISTADO | 05 | E3.05 | Tabla donde los registros serán espacios y objetos y los campos, las exigencias de mantenimiento | .ods + .pdf | Al final de la obra
E4 | INFORME | 01 | E4.01 | BEP post-contractual donde se definen las reglas BIM del contrato | ( .odt ¦ .ods ) + .pdf | En cada hito de entrega
E4 | INFORME | 02 | E4.02 | Informe de justificación del cumplimiento de programa y normativa de la alternativa seleccionada | ( .odt ¦ .ods ) + .pdf | Periódicamente según las necesidades
E4 | INFORME | 03 | E4.03 | Informe de autocontrol de calidad de los modelos para asegurar su calidad y, por tanto, la de los entregables extraidos de los mismos. | ( .odt ¦ .ods ) + .pdf | En cada hito de entrega
E4 | INFORME | 04 | E4.04 | Informe de colisiones, explicando la colisiones existentes y los criterios de resolución aplicados | ( .odt ¦ .ods ) + .pdf | En cada entrega / periódicamente
E4 | INFORME | 05 | E4.05 | Plan de obra de áreas concretas y análisis del proceso constructivo previsto (fases y medidas de seguridad y salud previstas) para asegurar su viabilidad y evitar riesgos o incertidumbre | ( .odt ¦ .ods ) + .pdf | A la entrega del proyecto de ejecución
E4 | INFORME | 06 | E4.06 | Informe de justificación de mediciones donde se definirán los elementos incluidos en el modelo y que serán el origen de las mediciones del presupuesto | ( .odt ¦ .ods ) + .pdf | A la entrega del proyecto de ejecución / al inicio de la obra
E4 | INFORME | 07 | E4.07 | Informe ACV donde se muestren las alternativas estudiadas con ayuda del modelo BIM y otros softwares específicos | ( .odt ¦ .ods ) + .pdf | Periódicamente. A la entrega del proyecto de ejecución
E4 | INFORME | 08 | E4.08 | Informe que defina los criterios de modelado establecidos respecto al futuro mantenimiento así como el tipo de información que deben incluir (a incluir en el BEP) | ( .odt ¦ .ods ) + .pdf | Al final de la obra

## 4-Objetivos-Usos-Entregables
Nº | OBJETIVOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS |  | USOS BIM |  |  |  | ENTREGABLES | EE | AP | PB | PE | EO | RE | OP
1 | Centralizar, optimizar y asegurar la adecuada transferencia de información |  |  | TIPO |  | CÓDIGO |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
1.1 | Asegurar la procedencia de la información de las entregas desde una fuente de información transparente, trazable y coherente | 1 | Información centralizada | E4 | INFORME | E4.01 | BEP post-contractual donde se definen las reglas BIM del contrato | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
1.2 | Generar un activo digital con toda la información generada en las distintas fases | 1 | Información centralizada | E0 | MODELO 3D | E0.01 | Modelos BIM de las distintas fases | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
1.3 | Generar planos más coherentes y trazables con una fuente de información única | 5 | Obtención de documentación 2D | E1 | PLANO 2D | E1.01 | Planos del activo que lo definirán adecuadamente en relación a la fase en la que se encuentre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
2 | Mejorar la efectividad de los procesos y la toma de decisiones | [7 empty] | ● | ● | ● | ●
2.1 | Mejorar la capacidad de diseño y toma de decisiones | 2 | Revisión de diseño y visualización 3D | E2 | VISTA 3D | E2.01 | Vista 3D de las distintas alternativas y zonas conflictivas a nivel de diseño |  | ● | ● | ● | ●
2.2 | Mejorar el proceso constructivo | 8 | Simulaciones | E2 | VISTA 3D | E2.02 | Vistas 3D o secuencia en formato video del proceso constructivo previsto |  | ● | ● | ● | ●
3 | Mejorar la difusión y visualización de los trabajos realizados | [6 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ●
3.1 | Aumentar la transparencia en la gestión de la inversión pública a través de la comunicación | 7 | Generación de infografías | E2 | VISTA 3D | E2.03 | Vista 3D del proyecto o la obra a realizar para comunicar a la ciudadanía | ● | ● | ● | ● | ● | ●
3.2 | Prever las posibles afecciones a la ciudadanía o a otras administraciones | 4 | Coordinación 3D y Gestión de colisiones | E2 | VISTA 3D | E2.04 | Vista 3D de las zonas conflictivas que pueden causar afecciones a la ciudadanía o a los edificios o zonas colindantes | ● | ● | ● | ● | ● | ●
4 | Asegurar la calidad y coherencia de la información | [7 empty] | ● | ● | ● | ●
4.1 | Evaluar de forma temprana las alternativas propuestas, detectando los puntos críticos | 3 | Análisis de alternativas | E1 | PLANO 2D | E1.02 | Vistas y planos 2D de las distintas alternativas para analizar la adecuación de cada una de ellas |  | ● | ● | ● | ●
|  | 12 | Programa funcional y validación de normativa | E4 | INFORME | E4.02 | Informe de justificación del cumplimiento de programa y normativa de la alternativa seleccionada |  | ● | ● | ● | ●
4.2 | Aumentar la calidad minimizando imprevistos y desviaciones disponiendo de una documentación digital fiable | 1 | Información centralizada | E3 | TABLA-LISTADO | E3.01 | Listado de todos los documentos entregados en una tabla organizada y depositada en el CDE |  | ● | ● | ● | ●
|  | 4 | Coordinación 3D y Gestión de colisiones | E4 | INFORME | E4.03 | Informe de autocontrol de calidad de los modelos para asegurar su calidad y, por tanto, la de los entregables extraidos de los mismos. |  | ● | ● | ● | ●
5 | Garantizar la coordinación entre disciplinas en las distintas fases | [7 empty] | ● | ● | ● | ● | ●
5.1 | Detectar posibles interferencias que permitan la detección temprana de problemas y reducir así la presencia de riesgos | 4 | Coordinación 3D y Gestión de colisiones | E4 | INFORME | E4.04 | Informe de colisiones, explicando la colisiones existentes y los criterios de resolución aplicados |  | ● | ● | ● | ● | ●
5.2 | Predecir las ocupaciones de espacios y posibles afecciones a redes de servicios | 2 | Revisión de diseño y visualización 3D | E2 | VISTA 3D | E2.05 | Vistas 3D de detalle de las zonas de conexión entre las zonas afectadas por el proyecto y su entorno asegurando la coherencia entre ambas partes |  |  | ● | ● | ● | ●
6 | Controlar técnica y económicamente el desarrollo de los trabajos | [8 empty] | ● | ● | ●
6.1 | Incluir los resultados de simulaciones (constructivas, ambientales…) en la toma de decisiones | 8 | Simulaciones | E2 | VISTA 3D | E2.06 | Vistas 3D de simulaciones de las secuencias constructivas del proyecto para optimizar los procesos desde el punto de vista contructivo, ambiental, etc. |  |  | ● | ● | ●
6.2 | Reducir riesgos e incertidumbres en fase de diseño y obra a través del uso de simulaciones | 2 | Revisión de diseño y visualización 3D | E4 | INFORME | E4.05 | Plan de obra de áreas concretas y análisis del proceso constructivo previsto (fases y medidas de seguridad y salud previstas) para asegurar su viabilidad y evitar riesgos o incertidumbre |  |  | ● | ● | ●
|  | 8 | Simulaciones | E2 | VISTA 3D | E2.07 | Vistas 3D para analizar y asegurar la viabilidad del proceso constructivo previsto para reducir riesgos o incertidumbres |  |  | ● | ● | ●
6.3 | Mejorar el estudio de costes de las alternativas y verificar las mediciones | 3 | Análisis de alternativas | E3 | TABLA-LISTADO | E3.02 | Tabla comparativa de las distintas alternativas y el coste de las mismas a través de las mediciones extraidas del modelo |  |  | ● | ● | ●
|  | 6 | Obtención de mediciones | E4 | INFORME | E4.06 | Informe de justificación de mediciones donde se definirán los elementos incluidos en el modelo y que serán el origen de las mediciones del presupuesto |  |  | ● | ● | ●
6.4 | Incluir la valoración económica basada en información clasificada y estandarizada proveniente de los modelos | 9 | Seguimiento de obras | E3 | TABLA-LISTADO | E3.03 | Presupuesto y certificaciones de obra donde se incluya el % del PEM extraido de los modelos |  |  | ● | ● | ●
6.5 | Incluir el análisis del ciclo de vida (ACV) con el objetivo de optimizar las soluciones propuestas y minimizar el impacto ambiental que generan a lo largo de su vida útil | 13 | Análisis del ciclo de vida (ACV) | E4 | INFORME | E4.07 | Informe ACV donde se muestren las alternativas estudiadas con ayuda del modelo BIM y otros softwares específicos |  |  | ● | ● | ●
7 | Facilitar la gestión del activo acabado | [10 empty] | ● | ● | ●
7.1 | Generar la documentación final de obra ejecutada | 5 | Obtención de documentación 2D | E1 | PLANO 2D | E1.03 | Planos del activo construido (areas, zonas, instalaciones, etc.) |  |  |  |  | ● | ●
|  | 10 | Registro de obra ejecutada o activo construido | E0 | MODELO 3D | E0.02 | Modelo de obra ejecutada |  |  |  |  | ● | ●
7.2 | Facilitar la transferencia de información del proyecto al usuario final | 11 | Gestión de activos: operación y mantenimiento | E4 | INFORME | E4.08 | Informe que defina los criterios de modelado establecidos respecto al futuro mantenimiento así como el tipo de información que deben incluir (a incluir en el BEP) |  |  |  |  | ● | ● | ●
7.3 | Establecer las necesidades de mantenimiento del activo según los requerimientos definidos. | 11 | Gestión de activos: operación y mantenimiento | E3 | TABLA-LISTADO | E3.04 | Tabla relacionando los objetos con todos los parámetros previstos para el mantenimiento |  |  |  |  | ● | ● | ●
|  | 11 | Gestión de activos: operación y mantenimiento | E3 | TABLA-LISTADO | E3.05 | Tabla donde los registros serán espacios y objetos y los campos, las exigencias de mantenimiento |  |  |  |  | ● | ● | ●
LEYENDA
[7 empty] | Existente | EE
[7 empty] | Anteproyecto | AP
[7 empty] | Proyecto Básico | PB
[7 empty] | Proyecto Ejecución | PE
[7 empty] | Ejecución del Obra | EO
[7 empty] | Registro | RE
[7 empty] | Operación y mantenimiento | OP

## 5-Entregas
FASE | Entrega | Tipo | Entregable | Formato | Periodicidad | Grupo/agente que lo elabora
EE | Inicial | Parcial | BEP | Nativo y PDF | A las 4 semanas del inicio de contrato | Proyectista
|  |  | Levantamiento de nubes de puntos | e57 y RCP | A las 4 semanas del inicio de contrato (dependerá de la complejidad del activo) | Proyectista
|  |  | Informe de la nube de puntos | Nativo y PDF | A las 4 semanas del inicio de contrato (dependerá de la complejidad del activo) | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación del BEP | Nativo y PDF | 2 semanas desde la entrega | GVA
|  |  | Informe de aprobación de la nube de puntos | Nativo y PDF | 2 semanas desde la entrega | GVA
| Seguimiento | Parcial | Modelo de condiciones existentes geometría | Nativo y PDF | Al mes de la entrega de la nube de puntos | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación de modelo inicial de condiciones existentes | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | GVA
| Final | Completa | BEP | Nativo y PDF | (si ha sido actualizado) | Proyectista
|  |  | Autocontrol del modelo de condiciones existentes | Nativo y PDF | Según fecha establecida en contrato | Proyectista
|  |  | Modelo de condiciones existentes | Nativo e IFC | Según fecha establecida en contrato | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación de modelo de condiciones existentes | Nativo e IFC | A la semana de la entrega del modelo | GVA
AP | Inicial | Parcial | BEP | Nativo y PDF | A las 4 semanas del inicio de contrato o si ha sido actualizado respecto al de EE | Proyectista
|  |  | Modelo de estudio de alternativas | Nativo e IFC | A las 4 semanas del inicio de contrato (dependerá de la complejidad del activo) | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación del BEP | Nativo y PDF | 2 semanas desde la entrega | GVA
|  |  | Informe de análisis y valoración de las alternativas | Nativo y PDF | 2 semanas desde la entrega | GVA
| Seguimiento | Parcial | Modelo de anteproyecto ( encaje geométrico de la alternativa selecionada) | Nativo e IFC | A mitad de fase de AP, según contrato | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación del encaje y organización inicial del modelo | Nativo y PDF | A mitad de fase de AP, según contrato | GVA
| Final | Completa | BEP | Nativo y PDF | (si ha sido actualizado) | Proyectista
|  |  | Atocontrol del modelo de anteproyecto | Nativo y PDF | Al final del contrato o de la fase de AP | Proyectista
|  |  | Modelo de anteproyecto | Nativo e IFC | Al final del contrato o de la fase de AP | Proyectista
|  |  | Información 2D del anteproyecto | PDF y GPKG | Al final del contrato o de la fase de AP | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación del modelo de anteproyecto | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | GVA
PB | Inicial | Parcial | BEP | Nativo y PDF | A las 4 semanas del inicio de contrato o si ha sido actualizado respecto al de AP | Proyectista
|  |  | Modelo de encaje de proyecto básico | Nativo e IFC | A las 4 semanas del inicio de contrato (dependerá de la complejidad del activo) | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación del BEP | Nativo y PDF | 2 semanas desde la entrega | GVA
| Seguimiento | Parcial | Modelo de espacios y superficies de proyecto básico (muestra a definir) | Nativo e IFC | A las 3 semanas de la entrega de encaje | Proyectista
|  |  | Justificación cumplimiento dimensiones a través del modelo | Nativo, BC3 y PDF | A las 3 semanas de la entrega de encaje | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación de la asignación de espacios y superficies | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | GVA
| Final | Completa | BEP | Nativo y PDF | (si ha sido actualizado) | Proyectista
|  |  | Autocontrol del modelo de proyecto básico | Nativo y PDF | Al final de contrato o fase de PB | Proyectista
|  |  | Modelo de proyecto básico | Nativo e IFC | Al final de contrato o fase de PB | Proyectista
|  |  | Información 2D del proyecto básico | PDF y GPKG | Al final de contrato o fase de PB | Proyectista
|  |  | Tabla de espacios y superficies del proyecto | Nativo y PDF | Al final de contrato o fase de PB | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación del modelo de proyecto básico | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | GVA
PE | Inicial | Parcial | BEP | Nativo y PDF | A las 4 semanas del inicio de contrato o si ha sido actualizado respecto al de PB | Proyectista
|  |  | Justificación de mediciones a extraer del modelo | Nativo y PDF | A las 4 semanas del inicio de contrato | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación del BEP | Nativo y PDF | 2 semanas desde la entrega | GVA
|  |  | Informe de aprobación de la propuesta de mediciones | Nativo y PDF | 2 semanas desde la entrega | GVA
| Seguimiento | Parcial | Modelo de proyecto de ejecución (en desarrollo) | Nativo e IFC | A las 8 semanas del inicio del contrato (dependerá de la complejidad del activo) | Proyectista
|  |  | Muestra de 20 partidas vinculadas con el modelo de PE | Nativo, BC3 y PDF | A las 8 semanas del inicio del contrato (dependerá de la complejidad del activo) | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación de la vinculación de partidas con el modelo | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | GVA
| Final | Completa | BEP | Nativo y PDF | (si ha sido actualizado) | Proyectista
|  |  | Autocontrol del modelo de proyecto de ejecución | Nativo y PDF | Al final de contrato | Proyectista
|  |  | Modelo de proyecto de ejecución | Nativo e IFC | Al final de contrato | Proyectista
|  |  | Presupuesto de proyecto | Nativo, BC3 y PDF | Al final de contrato | Proyectista
|  |  | Información 2D del proyecto de ejecución | PDF y GPKG | Al final de contrato | Proyectista
|  |  | Plan de obra | Nativo y PDF | Al final de contrato | Proyectista
|  |  | Simulaciones constructivas según el plan de obra | Nativo e IFC | Al final de contrato | Proyectista
|  |  | Informe de aprobación del modelo de proyecto de ejecución | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | GVA
|  |  | Informe de aprobación de presupuesto y plan de obra | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | GVA
EO | Inicial | Parcial | BEP | Nativo y PDF | A las 4 semanas del inicio de contrato | Contratista
|  |  | Estudio y propuesta de mejora de los modelos de proyecto de ejecución | Nativo y PDF | A las 4 semanas del inicio de contrato (dependerá de la complejidad del activo) | Contratista
|  |  | Estudio y propuesta de mejora de trazabilidad de las mediciones | Nativo y PDF | A las 4 semanas del inicio de contrato (dependerá de la complejidad del activo) | Contratista
|  |  | Informe de aprobación del BEP | Nativo y PDF | 2 semanas desde la entrega | DF
|  |  | Informe de aprobación de las propuestas de mejora: modelos y trazabilidad | Nativo y PDF | 2 semanas desde la entrega | DF
| Inicial | Parcial | Autocontrol del modelo preconstructivo (inicio de obra) | Nativo y PDF | Al inicio de la obra | Contratista
|  |  | Modelo preconstructivo (inicio de obra) | Nativo y PDF | Al inicio de la obra | Contratista
|  |  | Plan de obra actualizado | Nativo y PDF | Al inicio de la obra | Contratista
|  |  | Informe de aprobación del modelo preconstructivo | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | DF
| Seguimiento | Parcial | Autocontrol del modelo de seguimiento de obra | Nativo y PDF | Mensual | Contratista
|  |  | Modelo de seguimiento de obra actualizado | Nativo y PDF | Mensual | Contratista
|  |  | Certificación mensual | Nativo, BC3 y PDF | Mensual | Contratista
|  |  | Plan de obra mensual | Nativo y PDF | Mensual | Contratista
|  |  | Información 2D actualizada (si hay modificaciones) | PDF y GPKG | Según las necesidades | Contratista
|  |  | Informe de aprobación del modelo de seguimiento de obra | Nativo y PDF | Mensual (A la semana de la entrega del modelo) | DF
|  |  | Informe de aprobación de las certificaciones parciales de obra | Nativo y PDF | Mensual (A la semana de la entrega del modelo) | DF
RE | Única | Completa | BEP | Nativo y PDF | Al final de la obra | Contratista
|  |  | Autocontrol de calidad de los modelos final de obra (registro) | Nativo y PDF | Al final de la obra | Contratista
|  |  | Modelo final de obra (registro) | Nativo e IFC | Al final de la obra | Contratista
|  |  | Justificación de mediciones final de obra | Nativo y PDF | Al final de la obra | Contratista
|  |  | Información 2D de registro de obra ejecutada | PDF y GPKG | Al final de la obra | Contratista
|  |  | Nube de puntos de registro de obra ejecutada | e57 y RCP | Al final de la obra | Contratista
|  |  | Informe de la nube de puntos | Nativo y PDF | Al final de la obra | Contratista
|  |  | Informe de aprobación del modelo de registro de obra ejecutada | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | DF
|  |  | Informe de aprobación de la nube de puntos | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | DF
OP | Inicial | Completa | BEP | Nativo y PDF | A las 4 semanas del inicio de contrato | Mantenedor
|  |  | Modelo de operación y mantenimiento | Nativo e IFC | A las 4 semanas del inicio de contrato (dependerá de la complejidad del activo) | Mantenedor
|  |  | Informe de aprobación del modelo de operación y mantenimiento | Nativo y PDF | A la semana de la entrega del modelo | GVA
| Seguimiento | Parcial | Autocontrol de modelo de operación y mantenimiento actualizados | Nativo y PDF | Según intervenciones en el activo | Mantenedor
|  |  | Modelo de operación y mantenimiento actualizado según cambios de uso | Nativo e IFC | Según intervenciones en el activo | Mantenedor

## 6-Estructura de carpetas
NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4
ESPACIO DE TRABAJO | FASE | CARPETA ENTREGA COMPLETA | CARPETAS CONTENIDO DE LA ENTREGA | NOTAS
01 COMPARTIDO
| Existente | AAMMDD_Descripción entrega
| Anteproyecto | AAMMDD_Descripción entrega
| Proyecto Básico | AAMMDD_Descripción entrega
| Proyecto Ejecución | AAMMDD_Descripción entrega
01 BEP
02 MODELOS BIM
03 CONTROL DE CALIDAD BIM
04 TABLAS CONTENIDOS
05 PROYECTO (MEMORIAS)
06 INFORMES
07 OTROS
| Ejecución del Obra | AAMMDD_Descripción entrega
| Registro | AAMMDD_Descripción entrega
| Operación y mantenimiento | AAMMDD_Descripción entrega
02 PUBLICADO |  |  |  | Las carpetas de entrega de esta área de trabajo corresponderán con lo entregado a través de registro de entrada
Documentación contractual
| Existente | AAMMDD_Descripción entrega
| Anteproyecto | AAMMDD_Descripción entrega
| Proyecto Básico | AAMMDD_Descripción entrega
| Proyecto Ejecución | AAMMDD_Descripción entrega
| Ejecución del Obra | AAMMDD_Descripción entrega
| Registro | AAMMDD_Descripción entrega
| Operación y mantenimiento | AAMMDD_Descripción entrega
03 ARCHIVADO
| Existente | AAMMDD_Descripción entrega
| Anteproyecto | AAMMDD_Descripción entrega
| Proyecto Básico | AAMMDD_Descripción entrega
| Proyecto Ejecución | AAMMDD_Descripción entrega
| Ejecución del Obra | AAMMDD_Descripción entrega
| Registro | AAMMDD_Descripción entrega
| Operación y mantenimiento | AAMMDD_Descripción entrega

## 7-GVAClass - ESPACIOS
LOC_DescripcionN1 | LOC_DescripcionN2 | LOC_DescripcionN3 | LOC_DescripcionN4 | EJEMPLO NOMBRES | LOC_ClasEspacioN1 | LOC_ClasEspacioN2 | LOC_ClasEspacioN3 | LOC_ClasEspacioN4 | LOC_ClasEspacioCodigo
VIVIENDA | VIVIENDA INTERIOR | VIVIENDA INTERIOR | ASEO | Aseo 1,2,3… | UV | VI | VI | ASE | UV_VI_VI_ASE
|  |  | BAÑO | Baño 1,2,3… | UV | VI | VI | BAÑ | UV_VI_VI_BAÑ
|  |  | COCINA | Cocina | UV | VI | VI | COC | UV_VI_VI_COC
|  |  | COMEDOR | Comedor | UV | VI | VI | COM | UV_VI_VI_COM
|  |  | SALÓN (ESTAR) | Salón | UV | VI | VI | SAL | UV_VI_VI_SAL
|  |  | DISTRIBUIDOR, PASILLO | Distribuidor 1,2,3… Pasillo 1,2,3… | UV | VI | VI | DIS | UV_VI_VI_DIS
|  |  | RECIBIDOR | Recibidor 1,2,3… | UV | VI | VI | REC | UV_VI_VI_REC
|  |  | ASCENSORES, MONTACARGAS | Ascensor 1,2,3…, Montacargas 1,2,3… | UV | VI | VI | ASV | UV_VI_VI_ASV
|  |  | ESCALERAS | Escalera 1,2,3… | UV | VI | VI | ESV | UV_VI_VI_ESV
|  |  | DORMITORIO SIMPLE | Dormitorio 1,2,3… | UV | VI | VI | DOS | UV_VI_VI_DOS
|  |  | DORMITORIO DOBLE | Dormitorio 1,2,3… | UV | VI | VI | DOD | UV_VI_VI_DOD
|  |  | DORMITORIO-SALÓN-COMEDOR-COCINA | Dormitorio-Salón-Comedor-Cocina | UV | VI | VI | DKO | UV_VI_VI_DKO
|  |  | SALÓN-COMEDOR | Salón-Comedor | UV | VI | VI | SAC | UV_VI_VI_SAC
|  |  | SALÓN-COMEDOR-COCINA | Salón-Comedor-Cocina | UV | VI | VI | SCK | UV_VI_VI_SCK
|  |  | ALMACENAJE | Almacén 1,2,3… | UV | VI | VI | ALM | UV_VI_VI_ALM
|  |  | OTROS | - | UV | VI | VI | VOT | UV_VI_VI_VOT
| TENDEDERO | TENDEDEROS | TENDEDERO | Tendedero | UV | TE | TE | TEN | UV_TE_TE_TEN
| TERRAZAS-JARDINES | TERRAZA CUBIERTA CERRADA | TERRAZA CUBIERTA CERRADA | Terraza cub. cerrada 1,2,3… | UV | TJ | TCC | TCC | UV_TJ_TCC_TCC
|  | TERRAZA CUBIERTA ABIERTA | TERRAZA CUBIERTA ABIERTA | Terraza cub. abierta 1,2,3… | UV | TJ | TCA | TCA | UV_TJ_TCA_TCA
|  | TERRAZA DESCUBIERTA | TERRAZA DESCUBIERTA | Terraza desc. 1,2,3… | UV | TJ | TDE | TDE | UV_TJ_TDE_TDE
|  | JARDINES PRIVADOS | JARDÍN | Jardín 1,2,3,.. | UV | TJ | JP | JAR | UV_TJ_JP_JAR
OTROS USOS | TRASTEROS-GARAJE | TRASTEROS | TRASTEROS | Trastero 1,2,3… | UO | TG | TR | TRA | UO_TG_TR_TRA
|  | PASILLOS-DISTRIBUIDORES | PASILLOS-DISTRIBUIDORES | Pasillo 1,3,4…, Distribuidor 1,2,3… | UO | TG | TP | PVE | UO_TG_TP_PVE
|  | GARAJE PLAZAS | PLAZA GARAJE | Garaje 1,2,3… | UO | TG | GP | PGA | UO_TG_GP_PGA
|  |  | PLAZA MOTO | Moto 1,2,3… | UO | TG | GP | PMO | UO_TG_GP_PMO
|  |  | PLAZA BICICLETA | Bici 1,2,3… | UO | TG | GP | PBI | UO_TG_GP_PBI
|  | GARAJE CALLES | CALLES, CIRCULACION, RAMPAS | Calle 1,2,3.., Rampa 1,2,3… | UO | TG | GC | CCR | UO_TG_GC_CCR
| LOCALES | OFICINAS | OFICINAS | Oficina 1,2,3… | UO | LO | OFI | OFI | UO_LO_OFI_OFI
|  | PASILLOS-DISTRIBUIDORES | PASILLOS-DISTRIBUIDORES | Pasillo 1,2,3…, Distribuidor 1,2,3… | UO | LO | PSO | PSO | UO_LO_PSO_PSO
|  | LOCALES COMERCIALES | LOCALES COMERCIALES | Local 1,2,3… | UO | LO | LOC | LOC | UO_LO_LOC_LOC
|  | PASILLOS-DISTRIBUIDORES | PASILLOS-DISTRIBUIDORES | Pasillo 1,2,3…, Distribuidor 1,2,3… | UO | LO | PSL | PSL | UO_LO_PSL_PSL
| OTROS | OTROS | OTROS | - | UO | OT | OT | OOT | UO_OT_OT_OOT
ZONAS COMUNES | NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN | DISTRIBUIDORES-ESCALERAS | PASILLOS-DISTRIBUIDORES | Pasillo 1,2,3…, Distribuidor 1,2,3… | ZC | NC | DC | PZC | ZC_NC_DC_PZC
|  |  | VESTÍBULO | Vestíbulo 1,2,3… | ZC | NC | DC | VZC | ZC_NC_DC_VZC
|  |  | ESCALERAS | Escalera 1,2,3… | ZC | NC | DC | ESC | ZC_NC_DC_ESC
|  | ASCENSORES | ASCENSORES | Ascensor 1,2,3… | ZC | NC | AS | ASC | ZC_NC_AS_ASC
| CUARTOS DE INSTALACIONES | CUARTOS DE INSTALACIONES | CUARTOS DE INSTALACIONES | Cuarto Agua, Cuarto Gas… | ZC | CI | CI | CIR | ZC_CI_CI_CIR
| SOPORTALES | SOPORTALES | SOPORTALES | Soportal 1,2,3… | ZC | SP | SP | SOP | ZC_SP_SP_SOP
| DOTACIONES COMUNES | DOTACIONES COMUNES | DOTACIONES COMUNES | Sala Reuniones, Sala Juntas, Sala Social… | ZC | DC | DC | DOC | ZC_DC_DC_DOC
| NO COMPUTABLE | CUBIERTAS | CUBIERTAS | Cubierta 1,2,3… | ZC | NO | CB | CBT | ZC_NO_CB_CBT
|  | OTROS | OTROS | - | ZC | NO | OT | ZCO | ZC_NO_OT_ZCO
URBANIZACIÓN | JARDINES, PEATONAL,… | ZONAS PAVIMENTADAS | ZONAS PAVIMENTADAS SOBRE TERRENO | Zona pavimentada 1,2,3… | UR | JP | PV | ZPT | UR_JP_PV_ZPT
|  |  | ZONAS PAVIMENTADAS SOBRE FORJADO | Zona pavimentada 1,2,3… | UR | JP | PV | ZPF | UR_JP_PV_ZPF
|  | ZONAS AJARDINADAS | ZONAS AJARDINADAS SOBRE TERRENO | Zona ajardinada 1,2,3… | UR | JP | JR | ZJT | UR_JP_JR_ZJT
|  |  | ZONAS AJARDINADAS SOBRE FORJADO | Zona ajardinada 1,2,3… | UR | JP | JR | ZJF | UR_JP_JR_ZJF
| JUEGOS - DEPORTES | PISTAS DEPORTIVAS | PISTA DEPORTIVA PADEL | Pista padel 1,2,3… | UR | JD | PD | PAD | UR_JD_PD_PAD
|  |  | PISTA DEPORTIVA TENIS | Pista tenis 1,2,3… | UR | JD | PD | TNI | UR_JD_PD_TNI
|  |  | PISTA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL | Pista multifuncional 1,2,3… | UR | JD | PD | MUL | UR_JD_PD_MUL
|  | PISCINA | PISCINA | Piscina 1,2,3… | UR | JD | PS | PIS | UR_JD_PS_PIS
|  | JUEGOS | JUEGOS | Zona juegos 1,2,3… | UR | JD | JU | JUE | UR_JD_JU_JUE
| EDIFICIOS INDEPENDIENTES | CUARTOS TÉCNICOS | CUARTOS TÉCNICOS | Cuarto Técnico 1,2,3… | UR | EI | CT | CTE | UR_EI_CT_CTE
|  | COMUNITARIOS | ASEOS Y VESTUARIOS | Aseos 1,2,3…, Vestuarios 1,2,3… | UR | EI | CM | AVE | UR_EI_CM_AVE
|  |  | PUESTO CONTROL | Puesto de control 1,2,3… | UR | EI | CM | PCT | UR_EI_CM_PCT
|  |  | OTROS | - | UR | EI | CM | UCO | UR_EI_CM_UCO
| VEHÍCULOS | APARCAMIENTOS | APARCAMIENTOS DESCUBIERTOS | Aparcamiento descubierto 1,2,3.. | UR | VH | AP | DES | UR_VH_AP_DES
|  |  | APARCAMIENTOS CUBIERTOS | Aparcamiento cubierto 1,2,3… | UR | VH | AP | CUB | UR_VH_AP_CUB
|  | CALZADAS | CALZADAS | Calzada 1,2,3… | UR | VH | CZ | CZD | UR_VH_CZ_CZD
| OTROS | OTROS | OTROS | - | UR | OT | OT | UOO | UR_OT_OT_UOO
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ADMINISTRATIVO | bar: UR
APARCAMIENTO | bar: UR
COMERCIAL | bar: UR
CIVIL | bar: UR
INSTALACIONES
DOCENTE | bar: UR
HOSPITALARIO | bar: UR
INDUSTRIAL | bar: UR

## 8-Sets de propiedades
Fase
Titulo | PSet | Nivel Madurez | Prefijo parámetro | Nombre Parametro (Auxiliar) | Parámetro | Descripción | IfcEntityClass | Tipo de campo | Se define lista de valores admisibles (ver hoja VALORES ADMISIBLES - PROPIEDADES) | Valores admisibles ("-" indica que no hay una lista predefinida) La lista de valores es de la tabla "VALORES ADMISIBLES - PROPIEDADES" | EE: Existente | AP: Anteproyecto | PB: Proyecto Básico | PE: Proyecto Ejecución | EO: Ejecución de Obra | RE: Registro | OP: Operación y mantenimiento | Nombre administración | Uso 1 - Información centralizada | Uso 2 - Revisión de diseño y visualización 3D | Uso 3 - Análisis de alternativas | Uso 4 - Coordinación 3D y gestión de colisiones | Uso 5 - Obtención de documentación 2D | Uso 6 - Obtención de mediciones | Uso 7 - Generación de infografías | Uso 8 - Simulaciones | Uso 9 - Seguimiento de obra | Uso 10 - Registro de obra ejecutada | Uso 11 - Gestión de activos: operación y mantenimiento | Uso 12 - Programa funcional y validación de normativa | Uso 13 - Análisis de ciclo de vida | Uso 18 - Gestión de espacios
1 | GVA_Localizacion
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | ClasEspacioN1 | LOC_ClasEspacioN1 | Código de clasificación del espacio nivel 1 "GVAClass - ESPACIOS" | IfcSpace | IfcText | Sí | GVAClas - ESPACIOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | ClasEspacioN2 | LOC_ClasEspacioN2 | Código de clasificación del espacio nivel 2 "GVAClass - ESPACIOS" | IfcSpace | IfcText | Sí | GVAClas - ESPACIOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | ClasEspacioN3 | LOC_ClasEspacioN3 | Código de clasificación del espacio nivel 3 "GVAClass - ESPACIOS" | IfcSpace | IfcText | Sí | GVAClas - ESPACIOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | ClasEspacioN4 | LOC_ClasEspacioN4 | Código de clasificación del espacio nivel 4 "GVAClass - ESPACIOS" | IfcSpace | IfcText | Sí | GVAClas - ESPACIOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | EsExterior | LOC_EsExterior | Indica si el elemento está ubicado para utilizarse en el exterior, es decir, en contacto con el aire exterior. | IfcSpace, IfcElement | IfcBoolean | No | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | EsSobreRasante | LOC_EsSobreRasante | Indica si el elemento está sobre la rasante | IfcSpace, IfcElement | IfcBoolean | No | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | SuperficieTipo | LOC_SuperficieTipo | Indica si es un espacio para computar como superficie útil o construida | IfcSpace | IfcText | Sí | Otros/SuperficieUtil/SuperficieConstruida | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | Ubicacion1 | LOC_Ubicacion1 | Primer localizador del elemento (Edificio, bloque, escalera, planta,…) | IfcSpace, IfcElement | IfcText | Sí | Según valores anexo 7 GVAClass Espacios | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | Ubicacion2 | LOC_Ubicacion2 | Primer localizador del elemento (Edificio, bloque, escalera, planta,…) | IfcSpace, IfcElement | IfcText | Sí | Según valores anexo 7 GVAClass Espacios | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | Ubicacion3 | LOC_Ubicacion3 | Primer localizador del elemento (Edificio, bloque, escalera, planta,…) | IfcSpace, IfcElement | IfcText | Sí | Según valores anexo 7 GVAClass Espacios | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | Ubicacion4 | LOC_Ubicacion4 | Primer localizador del elemento (Edificio, bloque, escalera, planta,…) | IfcSpace, IfcElement | IfcText | Sí | Según valores anexo 7 GVAClass Espacios | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | Bajo | LOC | TipoVivienda | LOC_TipoVivienda | Para espacios (habitaciones o áreas) de uso vivienda, identificador del grupo de viviendas que tienen igual distribución y superficie interior | IfcSpace, IfcSpatialZone | IfcText | No | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
1 | GVA_DatosGenerales
| GVA_DatosGenerales | Bajo | DGE | Autor | DGE_Autor | Organización creadora del modelo y responsable del mismo | IfcBuilding | IfcText | No | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
| GVA_DatosGenerales | Bajo | DGE | Direccion | DGE_Direccion | Dirección concreta del trabajo | IfcBuilding | IfcText | No | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
| GVA_DatosGenerales | Bajo | DGE | Introduccion | DGE_Introduccion | Enlace a todo el apartado documental correspondiente del proyecto | IfcBuilding | IfcText (URL) | No | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
| GVA_DatosGenerales | Bajo | DGE | Proyecto | DGE_Proyecto | Nombre o código del proyecto | IfcBuilding | IfcText | No | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
| GVA_DatosGenerales | Bajo | DGE | ReferenciaCatastral | DGE_ReferenciaCatastral | Referencia o referencias catastrales. Si hay varias, separar por ";" | IfcBuilding | IfcText | No | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
| GVA_DatosGenerales | Bajo | DGE | SituacionLegalJuridica | DGE_SituacionLegalJuridica | Breve descripción de los hechos legales y jurídicos de aplicación al bien edificio | IfcBuilding | IfcText | No | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
| GVA_DatosGenerales | Bajo | DGE | Titularidad | DGE_Titularidad | Titularidad del proyecto | IfcBuilding | IfcText | Sí | Privada /Pública | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
| GVA_DatosGenerales | Bajo | DGE | Uso | DGE_Uso | Tipo de uso o actividad que se hace en el edificio | IfcBuilding | IfcText | Sí | [Otros (especificar)]/Comercial/Educacional/Oficinas/Pública Concurrencia/Residencial/Sanitario/Administrativo/[Otros (especificar)] | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
1 | GVA_Mediciones
| GVA_Mediciones | Bajo | MED | Capitulo | MED_Capitulo | Código del capítulo y subcapítulo de la estructura del presupuesto al que hace referencia el elemento. Separado por "\" cada nivel de la jerarquía capítulo\subcapítulo1\subcapítulo2…. Si hay varios valores separar por ";" con el mismo orden que el código de unidad de obra o partida. En nivel de madurez bajo, se puede considerar solo un elemento por unidad, es decir, no habrá elementos separados por ; | IfcElement | IfcText | No | - |  |  |  | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
| GVA_Mediciones | Bajo | MED | Partida | MED_Partida | Código de la unidad de obra o partida del presupuesto al que hace referencia el elemento. Si hay varios valores separar por ";". En nivel de madurez bajo, se puede considerar solo un elemento por unidad, es decir, no habrá elementos separados por ; | IfcElement | IfcText | No | - |  |  |  | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
1 | GVA_Certificaciones
| GVA_Certificaciones | Bajo | CER | Comentario | CER_Comentario | Comentario que servirá para las líneas de medición. Si hay varios valores separar por ";" con el mismo orden que el código de unidad de obra del Pset de mediciones. | IfcElement | IfcText | No | - |  |  |  |  | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
| GVA_Certificaciones | Bajo | CER | NumCertificacion | CER_NumCertificacion | Número de certificación a la que pertenece (con dos dígitos 01…99). Si hay varios valores separar por ";" con el mismo orden que el código de unidad de obra del Pset de mediciones. | IfcElement | IfcText | No | - |  |  |  |  | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
| GVA_Certificaciones | Bajo | CER | PorcentajeCertificado | CER_PorcentajeCertificado | Valor de 1 a 100 que representa el porcentaje ejecutado en la certificación actual. Si hay varios valores separar por ";" con el mismo orden que el código de unidad de obra del Pset de mediciones. | IfcElement | IfcInteger | No | - |  |  |  |  | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
| GVA_Certificaciones | Bajo | CER | RefCertificacion | CER_RefCertificacion | Ruta para acceder a la documetación de la certificación actual. Si hay varios valores separar por ";" con el mismo orden que el código de unidad de obra del Pset de mediciones. | IfcElement | IfcText (URL) | No | - |  |  |  |  | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
GVA_SistemasConstructivosMateriales
| GVA_SistemasConstructivosMateriales | Bajo | SCO | Clasificacion | SCO_Clasificacion | Código de clasificación de elemento GVAClass (según la última versión del IVE) | IfcElement | IfcText | No | - |  |  |  | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  | ●
| GVA_SistemasConstructivosMateriales | Medio | SCO | SistemaConstructivo | SCO_SistemaConstructivo | Nombre del sistema constructivo | IfcElement | IfcText | No | - |  |  |  | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  | ●
1 | GVA_Simulaciones
| GVA_Simulaciones | Alto | SIM | CodigoTarea | SIM_CodigoTarea | Código de tarea de la planificación de obra/proyecto para generar una simulación 4D. | IfcElement | IfcText | No | - |  |  |  | ● | ● | ● |  | GVA | ● | ● | [5 empty] | ● | ● | ●
El nivel de madurez BIM, bajo, medio o alto lo definirá cada licitador según autoexamine el nivel BIM de su empresa. Si en la licitación propone nivel de madurez BIM alto, tendrá que aplicar todos los parámetros de este nivel.
- Las celdas con texto en gris son auxiliares para dar formato o utilizar en fórmulas (se pueden mostrar/ocultar mediante la herramienta de esquema en la parte superior del encabezado de las columnas)
El nombre de IfcSite será el código de municipio a partir de <https://pegv.gva.es/es/muncom>, el nombre de IfcBuilding será el código de proyecto
fcElement= cualquier elemento del modelo sin concretar su Entity Class específica. IfcSpace = se refiere a los espacios. La coma "," separa los distintas entidades a las que debe aplicar el parámetro.

## 8.1-Prop.Valores admisibles
DGE_Titularidad | DGE_Uso | Usos Generales | Uso: Dotaciones | LOC_SuperficieTipo | LOC_Ubicacion1 | LOC_Ubicacion2 | LOC_Ubicacion3 | LOC_Ubicacion4
Privada | [Otros (especificar)] | Residencial | Docente | Otros | Según valores anexo 7 GVAClass Espacios | Según valores anexo 7 GVAClass Espacios | Según valores anexo 7 GVAClass Espacios | Según valores anexo 7 GVAClass Espacios
Pública | Comercial | Industrial | Cultural | SuperficieConstruida
| Educacional | Terciario | Deportivo | SuperficieUtil
| Oficinas |  | Recreativo
| Pública Concurrencia |  | Sanitario
| Residencial |  | Asistencial
| Sanitario |  | Administrativo-institucional
| Administrativo |  | Residencial
| [Otros (especificar)] |  | Infraestructuras hidraúlicas
|  |  | Infraestructuras de transporte | Ejemplo de uso para "OTROS" Otros puede ser superficies de urbanización. Otro ejemplo en el modelo de INSTALACIONES y el IFCSpace sería para cargas térmicas por ejemplo.
Infraestructuras servicios urbanos
Infraestructuras tratamiento de residuos
Infraestructuras de seguridad
Aparcamientos
Comunicaciones viarias
Comunicaciones ferrocarril

## 8.2-Resumen set de propiedades
EE: Existente | (Todas)
AP: Anteproyecto | (Todas)
PB: Proyecto Básico | (Todas)
PE: Proyecto Ejecución | (Todas)
EO: Ejecución de Obra | (Todas)
RE: Registro | (Todas)
OP: Operación y mantenimiento | (Todas)
PSet | Parámetro
GVA_Certificaciones | CER_Comentario
CER_NumCertificacion
CER_PorcentajeCertificado
CER_RefCertificacion
GVA_DatosGenerales | DGE_Autor
DGE_Direccion
DGE_Introduccion
DGE_Proyecto
DGE_ReferenciaCatastral
DGE_SituacionLegalJuridica
DGE_Titularidad
DGE_Uso
GVA_Localizacion | LOC_ClasEspacioN1
LOC_ClasEspacioN2
LOC_ClasEspacioN3
LOC_ClasEspacioN4
LOC_EsExterior
LOC_EsSobreRasante
LOC_SuperficieTipo
LOC_TipoVivienda
LOC_Ubicacion1
LOC_Ubicacion2
LOC_Ubicacion3
LOC_Ubicacion4
GVA_Mediciones | MED_Capitulo
MED_Partida
GVA_Simulaciones | SIM_CodigoTarea
GVA_SistemasConstructivosMateriales | SCO_Clasificacion
SCO_SistemaConstructivo

## 9-Matriz colisiones
MATRIZ DE COLISIONES DE REFERENCIA
| DISCIPLINA | INSTALACIONES |  |  | ESTRUCTURA | [6 empty] | ARQUITECTURA | [8 empty] | ENTORNO
| CATEGORIA | EQUIPOS /DISPOSITIVOS (Fontanería, Saneamiento, Ventilación, Electricidad, Iluminación y Telecomunicaciones) | CONDUCTOS (Ventilación) | REDES (Fontaneria, Saneamiento, Eléctricos, Iluminación y Telecomunicaciones) | VIGAS ESTRUCTURALES | SOPORTES (Pilares) | CIMENTACIONES | MUROS ESTRUCTURALES | FORJADOS Y LOSAS ESTRUCTURALES | ESCALERAS (Soporte Estructural) | CONEXIONES ESTRUCTURALES | CARPINTERÍAS (Puertas y ventanas) | TABIQUES (Muros interiores) | CERRAMIENTO EXTERNO | SUELOS INTERIORES (Acabados) | FALSOS TECHOS | ASCENSORES | ESCALERAS | BARANDILLAS | MOBILIARIO Y SANITARIOS | PAVIMENTOS Y SUELOS EXTERIORES | URBANISMO Y MOBILIARIO EXTERIOR
DISCIPLINA |  | EIEQ | EIVC | EIS | EEV | EES | EEC | EEM | EEF | EEE | EECX | EFT | TAB | CRR | PSU | PRT | ASC | ESC | BAR | MOB | SUR | URB
INSTALACIONES | EIEQ | bar: EIEQ to EES; EEM to EEF; TAB to CRR; PRT; ESC
EIVC | bar: EIVC to EEE; EFT to URB
EIS | bar: EIS; EEM to EEE; TAB to CRR; PRT; MOB
ESTRUCTURA | EEV | bar: EEV to EECX; TAB to CRR; PRT to URB
EES | bar: EES to CRR; PRT to BAR; SUR
EEC | bar: EEC to EECX
EEM | bar: EEM to URB
EEF | bar: EEF to EECX; TAB to BAR
EEE | bar: EEE to EECX; ESC
EECX | bar: EECX; TAB; PSU to PRT
ARQUITECTURA | EFT | bar: EFT to MOB
TAB | bar: TAB to MOB
CRR | bar: CRR to URB
PSU | bar: PSU to MOB
PRT | bar: PRT to MOB
ASC | bar: ASC to MOB
ESC | bar: ESC to MOB
BAR | bar: BAR to MOB
MOB | bar: MOB
ENTORNO | SUR | bar: SUR to URB
URB | bar: URB
*CD=Control Disciplina
*x = cruces entre disciplinas

## Apéndice de versiones
APÉNDICE DE VERSIONES
ANEXO | CAMBIOS REALIZADOS EN CADA VERSIÓN
v01
1. Objetivos BIM | Primera versión del anexo
2. Usos BIM | Primera versión del anexo
3. Entregables BIM | Primera versión del anexo
4. Objetivos, usos y entregables | Primera versión del anexo
5. Entregas | Primera versión del anexo
6. Estructura de carpetas | Primera versión del anexo
7. GVAClass Espacios | Primera versión del anexo
8. Set de propiedades | Primera versión del anexo
8.1. Propiedades: valores admisibles | Primera versión del anexo
8.2. Resumen set de propiedades | Primera versión del anexo
9. Matriz de colisiones de referencia | Primera versión del anexo