## INTRO
BEP | PLAN DE EJECUCIÓN BIM
INDICE BEP TABULAR
1.1 | Histórico de revisiones del BEP
1.2 | Datos del contrato
1.3 | Hitos
1.4 | Calendario de reuniones
2.1 | Objetivos BIM
2.2 | Estrategia de respuesta a los usos BIM
3.1 | Roles
3.2 | Medios materiales
4.1 | CDE
4.3 | Estructura de carpetas
5.0 | Nomenclaturas
5.1 | Nomenclatura de archivos
6.1 | Nivel de desarrollo LOD
6.2 | Set de propiedades
7.1 | origen de coordenadas
7.2.1 | Estructura y división de los modelos
7.2.2 | Niveles y rejillas
9.1 | Listado de entregables
9.2 | Listado de modelos
9.3 | Listado de planos
10.3 | Matriz de interferencias
10.4 | Comprobaciones
En el documento se han incluido explicaciones al inicio de cada pestaña marcados con "*" al inicio.
Algunas de las tablas con ejemplos en texto azul cursiva a modo referencia.
Deben completarse todos las columnas de las tablas si bien, se podrán ampliar y añadir nuevas columnas de información si el adjudicatario lo considera pertinente.

## 1.1.Rev
1.1 | HITÓRICO DE REVISIONES
| VERSIÓN | FECHA | RESPONSABLE | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
| V 1.0 | dd/mm/aaaa | Nombre y Apellidos | Publicación Primera versión
| V 2.0 | dd/mm/aaaa | Nombre y Apellidos

## 1.2.Dat
1.2 | DATOS DEL CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO
Nombre del contrato
Código compartido acordado
Órgano Gestor: órgano de contratación
Unidad Tramitadora: Centro directivo promotor del contrato
Órgano destinatario del Objeto del contrato
Ubicación
Alcance
Disciplinas afectadas

## 1.3.Hit
1.3 | HITOS
| HITO | ENTREGA ASOCIADA | FECHA INICIO | FECHA FIN | ROLES INVOLUCRADOS | ROL RESPONSABLE

## 1.4.Reu
1.4 | CALENDARIO DE REUNIONES
| TIPO DE REUNIÓN | FASE DE CONTRATO | OBJETIVO DE LA REUNIÓN | DOCUMENTACIÓN NECESARIA | FRECUENCIA | ROL COORDINADOR DE LA REUNIÓN | PARTICIPANTES | CANAL / LOCALIZACIÓN
Metodológicas - HBIM
Seguimiento de los trabajos

## 2.1.Obj
2.2 | OBJETIVOS BIM de GVA
* Incluir los objetivos principales o secundarios a continuación de los existentes en el objetivo correspondiente
| OBJETIVOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS GVA |  | PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO (usos, documentación, etc) | ROLES INTERVINIENTES
| 1 | Centralizar, optimizar y asegurar la adecuada transferencia de información
| 1.1 | Asegurar la procedencia de la información de las entregas desde una fuente de información transparente, trazable y coherente
| 1.2 | Generar un activo digital con toda la información generada en las distintas fases
| 1.3 | Generar planos más coherentes y trazables con una fuente de información única
| 2 | Mejorar la efectividad de los procesos y la toma de decisiones
| 2.1 | Mejorar la capacidad de diseño y toma de decisiones
| 2.2 | Mejorar el proceso constructivo
| 3 | Mejorar la difusión y visualización de los trabajos realizados
| 3.1 | Aumentar la transparencia en la gestión de la inversión pública a través de la comunicación
| 3.2 | Prever las posibles afecciones a la ciudadanía o a otras administraciones
| 4 | Asegurar la calidad y coherencia de la información
| 4.1 | Evaluar de forma temprana las alternativas propuestas, detectando los puntos críticos
| 4.2 | Aumentar la calidad minimizando imprevistos y desviaciones disponiendo de una documentación digital fiable
| 5 | Garantizar la coordinación entre disciplinas en las distintas fases
| 5.1 | Detectar posibles interferencias que permitan la detección temprana de problemas y reducir así la presencia de riesgos
| 5.2 | Predecir las ocupaciones de espacios y posibles afecciones a redes de servicios
| 6 | Controlar técnica y económicamente el desarrollo de los trabajos
| 6.1 | Incluir los resultados de simulaciones (constructivas, ambientales…) en la toma de decisiones
| 6.2 | Reducir riesgos e incertidumbres en fase de diseño y obra a través del uso de simulaciones
| 6.3 | Mejorar el estudio de costes de las alternativas y verificar las mediciones
| 6.4 | Incluir la valoración económica basada en información clasificada y estandarizada proveniente de los modelos
| 6.5 | Incluir el análisis del ciclo de vida (ACV) con el objetivo de optimizar las soluciones propuestas y minimizar el impacto ambiental que generan a lo largo de su vida útil
| 7 | Facilitar la gestión del activo acabado
| 7.1 | Generar la documentación final de obra ejecutada
| 7.2 | Facilitar la transferencia de información del proyecto al usuario final
| 7.3 | Establecer las necesidades de mantenimiento del activo según los requerimientos definidos

## 2.2.Uso
2.2 | ESTRATEGIA DE RESPUESTA A CADA USO BIM
| USOS BIM | NOMBRE USO BIM | ESTRATEGIA | IMPORTANCIA | ROL RESPONSABLE
A (Alta)
M (Media)
B (Baja)
| 1 | Información centralizada
| 2 | Revisión de diseño y visualización 3D
| 3 | Análisis de alternativas
| 4 | Coordinación 3D y Gestión de colisiones
| 5 | Obtención de documentación 2D
| 6 | Obtención de mediciones
| 7 | Generación de infografías
| 8 | Simulaciones
| 9 | Seguimiento de obras
| 10 | Registro de obra ejecutada
| 11 | Gestión de activos: operación y mantenimiento
| 12 | Programa funcional y validación de normativa
| 13 | Análisis del ciclo de vida (ACV)

## 3.1.Rol
3.1 | RECURSOS HUMANOS
| CÓDIGO ROL | ROL | RESPONSABILIDADES | NOMBRE | EMPRESA | LOCALIZACIÓN | E-MAIL | TELÉFONO
*3.1.2. Incluir organigrama a continuación

## 3.2.Mat
3.2 | RECURSOS MATERIALES
3.2.1. Hardware
PROPIEDADES DEL HARDWARE
3.2.2. Software
| NOMBRE DEL SOFTWARE | VERSIÓN | IDIOMA | TIPO DE SOFTWARE | DESCRIPCIÓN | FORMATO | USOS BIM APLICABLES
| Autodesk NAVISWORKS MANAGE | 2019 | Español | Coordinación | Revisión del modelado 3D Coordinación 3D |  | 2-Revisión de diseño y visualización 3D 4-Coordinación 3D 8-Simulaciones

## 4.1.CDE
4.1 | CDE
| CDE | TECNOLOGÍA / PLATAFORMA (NOMBRE) | DESCRIPCIÓN GENERAL | ADMITE DISTINTOS TIPOS DE PERMISOS (SI/NO) | SISTEMA DE COMUNICACIÓN | AREAS DE TRABAJO PREVISTAS | AGENTE RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN | REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD
| CDE GVA | Office 365 | Microsoft 365 que permite la colaboración generando equipos de trabajo incluyendo perfiles con usuario y contraseña. De fácil acceso desde dispositivos de mesa y portátiles. Entre sus herramientas destaca la posibilidad de generar reuniones online dentro de la propia aplicación | Si | Equipos -chats internos de equipo | Compartido Publicado Archivado | Responsable de contrato | Tabla de registro de actividad Comunicación de entregas a través del chat de office 365
CDE Adjudicatario

## 4.3.Car
4.3 | ESTRUCTURA DE CARPETAS
* A partir de la estructura de carpetas definida en los requerimientos BIM de la GVA, especificar las carpetas o las modificaciones acordadas en la reunión inicial de aprobación del CDE, así como las carpetas previstas en el CDE propio del adjudicatario.
| CDE Adjudicatario (especificar) | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4
|  | ESPACIO DE TRABAJO | FASE | CARPETA ENTREGA COMPLETA | CARPETAS CONTENIDO DE LA ENTREGA | NOTAS
| ADJUDICATARIO | 00 EN CURSO
Office 365
| GVA | 01 COMPARTIDO
|  |  | Existente | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Anteproyecto | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Proyecto Básico | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Proyecto Ejecución | AAMMDD_Descripción entrega
01 BEP
02 MODELOS BIM
03 CONTROL DE CALIDAD BIM
04 TABLAS CONTENIDOS
05 PROYECTO (MEMORIAS)
06 INFORMES
07 OTROS
|  |  | Ejecución del Obra | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Registro | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Operación y mantenimiento | AAMMDD_Descripción entrega
| GVA | 02 PUBLICADO |  |  |  | Las carpetas de entrega de esta área de trabajo corresponderán con lo entregado a través de registro de entrada
Documentación contractual
|  |  | Existente | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Anteproyecto | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Proyecto Básico | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Proyecto Ejecución | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Ejecución del Obra | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Registro | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Operación y mantenimiento | AAMMDD_Descripción entrega
| GVA | 03 ARCHIVADO
|  |  | Existente | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Anteproyecto | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Proyecto Básico | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Proyecto Ejecución | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Ejecución del Obra | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Registro | AAMMDD_Descripción entrega
|  |  | Operación y mantenimiento | AAMMDD_Descripción entrega

## 5.Nom
5 | NOMENCLATURA
| TIPO | NOMENCLATURA ORIGEN | REFERENCIA BEP / REQUERIMIENTOS BIM
| 5.1. ARCHIVOS | Codificación GVA (concatenación de campos) | Definido en apartado siguiente apartado 5.1
| 5.2. ELEMENTOS | GVAClass Elementos (clasificación IVE) | Según valores de la última versión de la base de precios del IVE publicada hasta la fecha inicio de contrato
| 5.3. ESPACIOS | GVAClass Espacios | Según valores anexo 7 GVAClass Espacios del documento "Requerimientos BIM de la GVA_AnexosInfo". Definir cada parámetro de localización: (LOC_Ubicacion1, 2 ,3 4) a que hace referencia: Portal, bloque, escalera, planta, número de vivienda,etc. y sus valores posibles en este proyecto
5.4 PLANOS
*En esta columna se definirá el nombre o el tipo de nomenclatura

## 5.1.NAr
5 | NOMENCLATURA DE ARCHIVOS
| CODIGO DE PROYECTO | CREADOR | UBICACIÓN | DISCIPLINA |  | TIPO DOCUMENTO |  | FASE |  | DESCRIPCIÓN | VERSIÓN
| Según el código de contrato | Código del adjudicatario | Codificación de la ubicación o ubicaciones del contrato | Entorno | EN | Anexos | ANE | Existente | EE | Descripción breve del archivo | Versión del archivo
|  |  |  | Arquitectura | AR | Proyecto Parcial Agua Caliente Sanitaria | ACS | Anteproyecto | AP
|  |  |  | Demoliciones | DE | Acta | ACT | Proyecto Básico | PB
|  |  |  | Estado resultante (existente sin demoliciones) | ER | Proyecto Arqueología | AQG | Proyecto Ejecución | PE
|  |  |  | Espacios | EP | BEP, Plan de ejecución BIM | BEP | Ejecución de Obra | EO
|  |  |  | Estructura | ES | Proyecto Parcial Baja Tensión | BTE | Registro de obra ejecutada | RE
|  |  |  | Existente | EI | Certificación de obra | CER | Operación y mantenimiento | OP
|  |  |  | Instalaciones | IN | Certificado de Eficiencia Energética | CEF | Varias | VA
|  |  |  | Instalaciones eléctricas | IE | Proyecto Parcial Climatización | CLI
|  |  |  | Instalaciones conductos de agua (fontanería, saneamiento, hidrónicas, suelo radiante, etc.) | IA | Control de calidad | COC
|  |  |  | Instalaciones mecánicas | IM | Estudio de Gestión de Residuos | EGR
|  |  |  | Seguridad y salud | SS | Estudio de Seguridad y Salud | ESS
|  |  |  | Ninguna | NN | Proyecto Parcial Fotovoltaico | FOT
|  |  |  | General | GN | Ficha | FCH
|  |  |  | Incluir otros códigos si se considera necesario |  | Estudio Geotécnico | GEO
[6 empty] | Guía | GUI
[6 empty] | Infografía | IFG
[6 empty] | Informe | INF
[6 empty] | Informe mensual | IFM
[6 empty] | Informe de aprobación | IFA
[6 empty] | Listado | LDO
[6 empty] | Mapas de procesos | MPR
[6 empty] | Matriz de interferencias | MIN
[6 empty] | Mediciones | MED
[6 empty] | Memoria | MEM
[6 empty] | Modelo | M3D
[6 empty] | Modelo de planos | M2D
[6 empty] | Nube de puntos | NPU
[6 empty] | Plano | PLN
[6 empty] | Presupuesto | PRE
[6 empty] | Set de propiedades | SPR
[6 empty] | Simulación | SIM
[6 empty] | Tabla | TAB
[6 empty] | Proyecto Parcial Telecomunicación | TEL
[6 empty] | Levantamiento Topográfico | TOP
[6 empty] | Ficha Estadística | FES
[6 empty] | Informe Sociológico | SOC
[6 empty] | Ficha urbanística | FUR
Incluir otros códigos si se considera necesario

## 6.1.LOD
6.1 | NIVEL DE DESARROLLO LOD
*Según valores de la última versión de la base de precios del IVE publicada hasta la fecha inicio de contrato
* La columna "código completo" se rellana automáticamente con los valores de los códigos parciales 1, 2, 3 y 4
| ELEMENTOS INCLUIDOS EN LOS MODELOS (apartado 7.5 elementos modelables) | [5 empty] | LOD (completar las columnas de las fases de aplicación del contrato)
| COD 1 | COD 2 | COD 3 | COD 4 | CÓDIGO COMPLETO (GVAClass Elementos)* | DESCRIPCIÓN | EE | AP | PB | PE | EO | RE | OP
| E | F | T | A | EFTA | Puerta de paso metálica de una hoja |  |  | 200

## 6.2.Pro
6.2 | SET DE PROPIEDADES/NIVEL DE INFORMACIÓN NO GEOMÉTRICA
* Tabla de los anexos de los requerimientos BIM con los parámetros de aplicación en la fase de contrato. Mantener los que sean de aplicación.
* Se incluirán también aquellos parámetros incorporados por necesidades o mejoras del contrato.
Fase
| PSet | Prefijo parámetro | Nombre Parametro (Auxiliar) | Parámetro | EE: Existente | AP: Anteproyecto | PB: Proyecto Básico | PE: Proyecto Ejecución | EO: Ejecución de Obra | RE: Registro | OP: Operación y mantenimiento
GVA_Localizacion
| GVA_Localizacion | LOC | ClasEspacioN1 | LOC_ClasEspacioN1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | ClasEspacioN2 | LOC_ClasEspacioN2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | ClasEspacioN3 | LOC_ClasEspacioN3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | ClasEspacioN4 | LOC_ClasEspacioN4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | EsExterior | LOC_EsExterior | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | EsSobreRasante | LOC_EsSobreRasante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | SuperficieTipo | LOC_SuperficieTipo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | Ubicacion1 | LOC_Ubicacion1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | Ubicacion2 | LOC_Ubicacion2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | Ubicacion3 | LOC_Ubicacion3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | Ubicacion4 | LOC_Ubicacion4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_Localizacion | LOC | TipoVivienda | LOC_TipoVivienda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
GVA_DatosGenerales
| GVA_DatosGenerales | DGE | Autor | DGE_Autor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_DatosGenerales | DGE | Direccion | DGE_Direccion | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_DatosGenerales | DGE | Introduccion | DGE_Introduccion | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_DatosGenerales | DGE | Proyecto | DGE_Proyecto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_DatosGenerales | DGE | ReferenciaCatastral | DGE_ReferenciaCatastral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_DatosGenerales | DGE | SituacionLegalJuridica | DGE_SituacionLegalJuridica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_DatosGenerales | DGE | Titularidad | DGE_Titularidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| GVA_DatosGenerales | DGE | Uso | DGE_Uso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
GVA_Mediciones
| GVA_Mediciones | MED | Capitulo | MED_Capitulo |  |  |  | ● | ● | ●
| GVA_Mediciones | MED | Partida | MED_Partida |  |  |  | ● | ● | ●
GVA_Certificaciones
| GVA_Certificaciones | CER | Comentario | CER_Comentario |  |  |  |  | ● | ●
| GVA_Certificaciones | CER | NumCertificacion | CER_NumCertificacion |  |  |  |  | ● | ●
| GVA_Certificaciones | CER | PorcentajeCertificado | CER_PorcentajeCertificado |  |  |  |  | ● | ●
| GVA_Certificaciones | CER | RefCertificacion | CER_RefCertificacion |  |  |  |  | ● | ●
GVA_SistemasConstructivosMateriales
| GVA_SistemasConstructivosMateriales | SCO | Clasificacion | SCO_Clasificacion |  |  |  | ● | ● | ●
| GVA_SistemasConstructivosMateriales | SCO | SistemaConstructivo | SCO_SistemaConstructivo |  |  |  | ● | ● | ●
GVA_Simulaciones
| GVA_Simulaciones | SIM | CodigoTarea | SIM_CodigoTarea |  |  |  | ● | ● | ●

## 7.1.Coo
7.1 | ORIGEN DE COORDENADAS
*Esta tabla está asociada a los modelos nativos del contrato y su organización.
| MODELO | PUNTO BASE DEL CONTRATO | COORDENADA X | COORDENADA Y | ELEVACIÓN | ÁNGULO A NORTE REAL

## 7.2.Est
7.2.1 | ESTRUCTURA I DIVISIÓN DE LOS MODELOS
*La división por zonas definida en la siguiente tabla (si la hay) será las que se empleen para el código ubicación de la nomenclatura de archivos y modelos. Si no hay división se definirá la zona completa.
*Completar cada una de las columnas según las divisiones realizadas. Si no se ha hecho división siguiendo alguno de los criterios, indicar "no aplica" en la columna.
| FASES | ZONAS | NIVELES | DISCIPLINA | SUBDISCIPLINA
| PB | Bloque 1 | No aplica | ARQ | No aplica
| PE | Bloque 2 |  | EST
INS

## 7.2.Niv
7.2.2 | NIVELES Y REJILLAS
NIVELES
| NOMBRE | ELEVACIÓN | DISCIPLINA | REFERENCIA | SE EXPORTA A IFC (SI/NO)
| P0 | 38.2 | ARQ | Nivel de acabado del pavimento de la planta baja | si
| P0 est | 38.15 | EST | Nivel de la cara superior del forjado de planta baja | no
* Las elevaciones se indicarán o todas relativas o todas absolutas. En el caso de indicarse la elevación relativa se indicará a qué altura está la cota 0 relativa sobre la absoluta.
REJILLAS
| NOMBRE | POSICIÓN (indicar X / Y) | DISCIPLINA | REFERENCIA | SE EXPORTA A IFC (SI/NO)

## 9.1.Ent
9.1 | LISTADO DE ENTREGABLES (ASOCIADOS A LOS HITOS)
*Se incluirá un listado de todos los entregables previstos en el contrato y su codificación. En el caso de los modelos y planos se incluirán como entregable genérico y se detallará en el listado coorrespondiente.
*Los campos "disciplina", "tipo de documento" y "fase" contiene un listado de valores desplegabe que está relacionado con los valores del apartado 5.1 Nomenclatura de archivos.
*Los hitos de entrega corresponderá con los establecidos en el anexo 5 Entregas de los anexos de información. Si se dieran más hitos de los establecidos en este anexo se incluirá en esta tabla (entrega intermedia 1,2,3…).
*La columna "Nombre completo" se rellana automáticamente al completar los valores de codificación.
| DEFINICIÓN DE LA ENTREGA |  | CODIFICACIÓN
| HITO | ENTREGABLE | Código proyecto | Creador | Ubicación | Disciplina | Tipo documento | Fase | Descripción | Software/ versión | Nombre completo
| Entrega inicial PB | Plan ejecución BIM | XXXXX-XX | XXX | XXX-XXX | GN | BEP | PB | AAAAAAAAAA | v01 | XXXXX-XX_XXX_XXX-XXX_GN_BEP_PB_AAAAAAAAAA_v01
| Entrega proyecto Básico | Plan ejecución BIM | XXXXX-XX | XXX | XXX-XXX | GN | BEP | PB | AAAAAAAAAA | v02 | XXXXX-XX_XXX_XXX-XXX_GN_BEP_PB_AAAAAAAAAA_v02
| Entrega proyecto Básico | Modelos de PB | XXXXX-XX | XXX | XXX-XXX | AR | M3D | PB | AAAAAAAAAA | v01 | XXXXX-XX_XXX_XXX-XXX_AR_M3D_PB_AAAAAAAAAA_v01
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

## 9.2.Mod
9.2 | LISTADO DE MODELOS
*Los campos "disciplina", "tipo de documento" y "fase" contiene un listado de valores desplegabe que está relacionado con los valores del apartado 5.1 Nomenclatura de archivos.
*La columna "Nombre completo" se rellana automáticamente al completar los valores de codificación.
CODIFICACIÓN
| Código proyecto | Creador | Ubicación | Disciplina | Tipo documento | Fase | Descripción | Software/ versión | Nombre completo
| XXXXX-XX | XXX | XXX-XXX | GN | M3D | PB | AAAAAAAAAA | v01 | XXXXX-XX_XXX_XXX-XXX_GN_M3D_PB_AAAAAAAAAA_v01
| XXXXX-XX | XXX | XXX-XXX | GN | M3D | PB | AAAAAAAAAA | v02 | XXXXX-XX_XXX_XXX-XXX_GN_M3D_PB_AAAAAAAAAA_v02
| XXXXX-XX | XXX | XXX-XXX | AR | M3D | PB | AAAAAAAAAA | v01 | XXXXX-XX_XXX_XXX-XXX_AR_M3D_PB_AAAAAAAAAA_v01
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

## 9.3.Pla
9.3 | LISTADO DE PLANOS
*En la primera versión del BEP se establecerán los entregables previstos en el pliego. Esta tabla se actualizará en las sucesivas entregas del BEP (si las hay) hasta definir el listado definitivo al final del contrato.
*La columna "Nombre del plano" se rellana automáticamente al completar los valores anteriores en la tabla.
| GRUPO | DISCIPLINA | NUM.PLANO | VERSIÓN | NOMBRE DEL PLANO | EN BIM | PARCIALMENTE BIM | NO BIM | OBSERVACIONES
[5 empty] | --- |  |  |  | En esta columna se detallará qué partes de los planos no tienen como fuente de origen de datos el modelo BIM
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

## 10.3.Mat
10.3 | MATRIZ DE INTERFERENCIAS
*Matriz de interferencias propuesta por cada adjudicatario en función de las características de su contrato y de los elementos incorporados en los modelos (a partir de la matriz de interferencias de referencia).
|  | DISCIPLINA | INSTALACIONES |  |  | ESTRUCTURA | [6 empty] | ARQUITECTURA | [8 empty] | ENTORNO
|  | CATEGORIA | EQUIPOS /DISPOSITIVOS (Fontanería, Saneamiento Ventilación, Electricidad, Iluminación y Telecomunicaciones) | CONDUCTOS (Ventilación) | REDES (Fontanera, Saneamiento, Eléctricos, Iluminación y Telecomunicaciones) | VIGAS ESTRUCTURALES | SOPORTES (Pilares) | CIMENTACIONES | MUROS ESTRUCTURALES | FORJADOS Y LOSAS ESTRUCTURALES | ESCALERAS (Soporte Estructural) | CONEXIONES ESTRUCTURALES | CARPINTERÍAS (Puertas y ventanas) | TABIQUES (Muros interiores) | CERRAMIENTO EXTERNO | SUELOS INTERIORES (Acabados) | FALSOS TECHOS | ASCENSORES | ESCALERAS | BARANDILLAS | MOBILIARIO Y SANITARIOS | PAVIMENTOS Y SUELOS EXTERIORES | URBANISMO Y MOBILIARIO EXTERIOR
| DISCIPLINA |  | EIEQ | EIVC | EIS | EEV | EES | EEC | EEM | EEF | EEE | EECX | EFT | TAB | CRR | PSU | PRT | ASC | ESC | BAR | MOB | SUR | URB
| INSTALACIONES | EIEQ | bar: EIEQ to EES; EEM to EEF; TAB to CRR; PRT; ESC
EIVC | bar: EIVC to EEE; EFT to URB
EIS | bar: EIS; EEM to EEE; TAB to CRR; PRT; MOB
| ESTRUCTURA | EEV | bar: EEV to EECX; TAB to CRR; PRT to URB
EES | bar: EES to CRR; PRT to BAR; SUR
EEC | bar: EEC to EECX
EEM | bar: EEM to URB
EEF | bar: EEF to EECX; TAB to BAR
EEE | bar: EEE to EECX; ESC
EECX | bar: EECX; TAB; PSU to PRT
| ARQUITECTURA | EFT | bar: EFT to MOB
TAB | bar: TAB to MOB
CRR | bar: CRR to URB
PSU | bar: PSU to MOB
PRT | bar: PRT to MOB
ASC | bar: ASC to MOB
ESC | bar: ESC to MOB
BAR | bar: BAR to MOB
MOB | bar: MOB
| ENTORNO | SUR | bar: SUR to URB
URB | bar: URB
*CD=Control Disciplina
*x = cruces entre disciplinas

## 10.4.Cmp
10.4 | COMPROBACIONES
* Este autocontrol deberá cumplir con todo lo establecido. En caso de no cumplir alguna de las comprobaciones de carácter leve, deberá contar con la aprobación previa del responsable de la GVA y resolver las cuestiones pertinéntes antes de la siguiente entrega.
* La columna "Autocontrol adjudicatario" tiene los valores predefinidos para rellenarla: Si cumple, No cumple, No aplica
* La columna "Control de calidad GVA" tiene los valores predefinidos para completarla: Aprobado, No aprobado
AUDITORÍA DE MODELOS PROYECTO CONSTRUCTIVO |  |  |  |  | A RELLENAR POR EL ADJUDICATARIO |  | A RELLENAR POR GVA |  |  |  |  | FASE
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Categoría de entregable a revisar | Justificación de cumplimiento | Entregables asociados a la comprobación | Autocontrol adjudicatario | Comentarios / Observaciones | Control de calidad GVA | Comentarios / Observaciones | EE | AP | PB | PE | EO | RE | OP
G | COMPROBACIONES ORGANIZATIVAS
G.1 | La entrega incluye todos los modelos nativos | Entregables |  |  | Si cumple |  | Aprobado |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G.2 | La entrega incluye todos lo modelos IFC | Entregables | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G.3 | El "Listado de modelos" del proyecto/obra está actualizado. | Entregables | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G.4 | Los documentos se han entregado de la manera prevista en BEP/PPTB (CDE (estructura de carpetas), Registro de Entrada…) | Entregables | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G.5 | La ruta de la carpeta de modelos IFC dentro del CDE es correcta de acuerdo a lo establecido en el BEP del contrato. | Entregables | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G.6 | La codificación de los archivos BIM (modelos BIM) y del resto de entregables es acorde a lo establecido en el BEP. | Entregables | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G.7 | Los archivos de los modelos nativos están en el software y versión definida en el BEP. | Modelos | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G.8 | El tamaño de los archivos es correcto según los límites de tamaño definidos en el BEP. De no ser así, justificar el tamaño de los archivos que lo superan. La evaluación se hará sobre los modelos nativos y los modelos IFC | Modelos | Listado de los modelos y el tamaño de los mismos. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G.9 | El esquema de exportación a IFC es el fijado en el BEP y es uno de los esquemas IFC vigentes según la Building Smart. Abrir cada IFC con bloc de notas o visor de modelos IFC para comprobarlo. | Modelos | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G.10 | El criterio de segregración / estructuración de modelos es el establecido en el BEP | Modelos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
G.11 | Los modelos cuentan con puntos de referencia georeferenciados y orientados a norte real | Modelos | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G.12 | Los elementos tienen una categoría IfcClass acorde al tipo de elemento | Modelos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CD | Uso 5. Obtención de documentación 2D
CD.1 | Existe un listado de planos donde se indica la cantidad de información proveniente del modelo (según los criterios definidos en el BEP). | Información 2D Listado | Listado de planos y columnas con nivel de procedencia BIM. | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CD.2 | La información de los planos categorizados como procedentes al 100% o por completo de los modelos BIM procede realmente de los modelos. | Información 2D | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CG | COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS (Sobre los modelos IFC)
CG.1 | El sistema de referencia de coordenadas de los modelos es el establecido en el BEP y ha sido exportado a IFC por "SharedCoordinates" o coordenadas compartidas | Modelos | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CG.2 | Todos los modelos IFC se sitúan correctamente a nivel espacial y de sistema de coordenadas al insertarlos en un visor IFC, es decir, no hay desvíos, giros o desplazamientos. | Modelos | Establecer un elemento en todos los modelos que sirva para coordinarlos espacialmente. Por ejemplo un elemento piramidal. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CG.3 | No se observan interferencias visuales apreciables en el modelo. | Modelos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CG.4 | El informe de colisiones realizado según la matriz de interferencias definida en el BEP, tiene unos resultados verídicos, con coherencia constructiva general y errores aceptables. | Modelos |  | Informe de interferencias completo | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CG.5 | El modelo se encuentra libre de elementos geométricos con apariencia incorrecta a nivel constructivo y/o arquitectónico (movidos, desplazados, mal dimensionados, etc.) | Modelos | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CG.6 | El nivel de detalle geométrico de los elementos del modelo se adecúa a los requerimientos descritos en el BEP. | Modelos | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CG.7 | Los niveles, número de niveles, nomenclatura y elevación coincide con lo definido en el BEP. | Modelos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CG.8 | Elementos constructivos ubicados o referenciados en el nivel correcto. | Modelos | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CG.9 | Los elementos se encuentran en el IfcBuildingStorey correspondiente (no se aprecian elementos desplazados respecto a la cota de cada nivel) | Modelos | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CG.10 | Se han modelado elementos de mobiliario interno (según requerimientos específicos) | Modelos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
CG.11 | Se han modelado los huecos de forjado de pasos de instalaciones | Modelos | [9 empty] | 1 | 1 | 1
CA | COMPROBACIÓN PARAMÉTRICA O DE INFORMACIÓN ASOCIADA
CA.1 | Los modelos cuentan con los sets de propiedades y parámetros definidos en el BEP. | Modelos | Imagen de varios elementos de los modelos con los parámetros especificados | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CA.2 | Los modelos tienen todos los set de propiedades y parámetros (todos los que por la naturaleza del proyecto deben estarlo) según el BEP. | Modelos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CA.3 | Los valores de los parámetros son aceptables, es decir, se corresponde con los valores esperados o con aquellos definidos como esperados por la GVA (valores admisibles) y en el BEP del contrato. | Modelos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CA.4 | Los parámetros de campo de tipo urls funcionan correctamente y además hacen referencia a la ubicación correcta del apartado documental del CDE (en el momento de compartir la documentación). | Modelos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Información de espacios
CA.5 | Los modelos IFC cuentan con el set de parametros GVA_Localizacion rellenado de las entidades IFCSpace. | Modelos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CA.6 | Los valores de los parámetros del set GVA_Localizacion cumplen con el GVAClass | Modelos | Imagen de varios elementos de los modelos con los parámetros especificados | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CA.7 | Se han exportado parámetros que permitan obtener las superficies de proyecto (áreas útiles y áreas construidas) a través del set de párametros de Cotas_área o los recogidos en Base quantities. | Modelos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CP | COMPROBACIONES DE PRESUPUESTO
Uso 6. Obtención de mediciones
CP.1 | Los modelos IFC tienen rellenados las propiedades del set de propiedades de mediciones definido en el BEP. | Modelos | [9 empty] | 1 | 1 | 1
CP.2 | El valor dado al parámetro con nombre de parámetro "MED_Partida" del modelo IFC es correcto, es decir, tiene sentido constructivo y corresponde con la unidad de obra del presupuesto o certificación. | Modelos | [9 empty] | 1 | 1 | 1
CP.3 | Los comentarios de las líneas de medición procedentes del modelo incluyen GUID de elemento del modelo (longitud 22 caracteres). Estarán al final del comentario con #GUID del elemento del modelo | Modelos | [9 empty] | 1 | 1 | 1
CP.3 | El importe total del presupuesto en bc3 coincide con el del PDF | Modelos | [9 empty] | 1 | 1 | 1
CP.3 | El importe de cada capítulo en el bc3 coincide con los del PDF | Modelos | [9 empty] | 1 | 1 | 1
Uso 9. Seguimiento de obra
CP.4 | Los modelos IFC tienen rellenados el set de propiedades "GVA_Certificaciones". | Modelos | [10 empty] | 1 | 1
CP.5 | El valor puesto a la propiedad de "CER_NumCertificacion" es correcto, es decir, el número de certificación al que está asociado ese elemento del modelo es el correcto. | Modelos | [10 empty] | 1 | 1
| Glosario de términos |  |  |  | Valores posibles autocntrol de calidad |  | Valores posibles control de calidad GVA | [8 empty] | LEYENDA
| parámetro=propiedad; parámetros=propiedades |  |  |  | Si cumple |  | Aprobado | [8 empty] | Existente | EE
| modelo= conjunto de modelos del contrato |  |  |  | No cumple |  | No aprobado | [8 empty] | Anteproyecto | AP
| unidad de obra=partida |  |  |  | No aplica | [10 empty] | Proyecto Básico | PB
[16 empty] | Proyecto Ejecución | PE
[16 empty] | Ejecución del Obra | EO
[16 empty] | Registro | RE
[16 empty] | Operación y mantenimiento | OP