## PlantillaRefEntregas
Número | Nombre entrega
* Crear una copia de esta hoja para cada entrega. El texto en azul se ha incluido a modo ejemplo.
* Cada hoja se renombrará con el numero y nombre abreviado de la entrega.
DEFINICIÓN DE LA ENTREGA
| HITO / ENTREGA | CARPETA DE ENTREGA (enlace CDE) | FECHA PREVISTA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA | ENTREGABLE | RESPONSABLE | CODIFICACIÓN
[5 empty] | MODELOS |  | Código proyecto | Creador | Ubicación | Disciplina | Tipo documento | Fase | Descripción | Software/ versión | Nombre completo
| Proyecto Básico | Enlace interno del CDE, al mover los archivos comprobar que se mantiene actualizado | 2023-05-15 | 2023-05-23 | nativo arquitectura | coordinador BIM | XXXXX-XX | XXX | XXX-XXX | AR | M3D | PB | AAAAAAAAAA | R20 | XXXXX-XX_XXX_XXX-XXX_AR_M3D_PB_AAAAAAAAAA_R20
| Proyecto Básico |  | 2023-05-15 | 2023-05-23 | ifc arquitectura | coordinador BIM | XXXXX-XX | XXX | XXX-XXX | AR | M3D | PB | AAAAAAAAAA | v01 | XXXXX-XX_XXX_XXX-XXX_AR_M3D_PB_AAAAAAAAAA_v01
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
[5 empty] | OTROS ENTREGABLES |  | Código proyecto | Creador | Ubicación | Disciplina | Tipo documento | Fase | Descripción | Versión | Nombre completo
| Proyecto Básico |  | 2023-05-15 |  | Plan ejecución BIM | coordinador BIM | XXXXX-XX | XXX | XXX-XXX | AR | M3D | PB | AAAAAAAAAA | v02 | XXXXX-XX_XXX_XXX-XXX_AR_M3D_PB_AAAAAAAAAA_v02
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

## 1 BIS-Valores.NoBORRAR
DISCIPLINA |  | TIPO DOCUMENTO |  | FASE
Entorno | EN | Anexos | ANE | Existente | EE
Arquitectura | AR | Proyecto Parcial Agua Caliente Sanitaria | ACS | Anteproyecto | AP
Demoliciones | DE | Acta | ACT | Proyecto Básico | PB
Estado resultante (existente sin demoliciones) | ER | Proyecto Arqueología | AQG | Proyecto Ejecución | PE
Espacios | EP | BEP, Plan de ejecución BIM | BEP | Ejecución de Obra | EO
Estructura | ES | Proyecto Parcial Baja Tensión | BTE | Registro de obra ejecutada | RE
Existente | EI | Certificación de obra | CER | Operación y mantenimiento | OP
Instalaciones | IN | Certificado de Eficiencia Energética | CEF | Varias | VA
Instalaciones eléctricas | IE | Proyecto Parcial Climatización | CLI
Instalaciones conductos de agua (fontanería, saneamiento, hidrónicas, suelo radiante, etc.) | IA | Control de calidad | COC
Instalaciones mecánicas | IM | Estudio de Gestión de Residuos | EGR
Seguridad y salud | SS | Estudio de Seguridad y Salud | ESS
Ninguna | NN | Proyecto Parcial Fotovoltaico | FOT
General | GN | Ficha | FCH
|  | Estudio Geotécnico | GEO
|  | Guía | GUI
|  | Infografía | IFG
|  | Informe | INF
|  | Informe mensual | IFM
|  | Informe de aprobación | IFA
|  | Listado | LDO
|  | Mapas de procesos | MPR
|  | Matriz de interferencias | MIN
|  | Mediciones | MED
|  | Memoria | MEM
|  | Modelo | M3D
|  | Modelo de planos | M2D
|  | Nube de puntos | NPU
|  | Plano | PLN
|  | Presupuesto | PRE
|  | Set de propiedades | SPR
|  | Simulación | SIM
|  | Tabla | TAB
|  | Proyecto Parcial Telecomunicación | TEL
|  | Levantamiento Topográfico | TOP
|  | Ficha Estadística | FES
|  | Informe Sociológico | SOC